

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 июня 2021 г. с. Курсавка № 203-р

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по составлению проекта бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации,

первый заместитель главы администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края М.В. Колодко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 18 июня 2021 г. № 203-р

ПЛАН

мероприятий по составлению проекта бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка материалов к составлению проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с представлением в Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) следующих сведений: |  |  |
| 1.1. | Прогноз поступлений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по доходам, получаемым в виде:арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Андроповского муниципального округа Ставропольского края, арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, находящуюся в муниципальной собственности, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах Андроповского муниципального округа Ставропольского края; от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений, созданных органами местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края; от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Андроповского муниципального округа Ставропольского края;от продажи муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края | до 15 июня 2021 года | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) |
| 1.2. | Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 15 июня 2021 года | главные администраторы доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 1.3. | Перечень муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – бюджет муниципального округа, муниципальные программы) в 2022-2024 годах  | до 01 июля 2021 года | отдел экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа (далее – отдел экономического и социального развития) |
| 1.4. | Информация об объемах потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, находящимися в ведении главных распорядителей средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - главные распорядители бюджетных средств), в 2021 году и прогнозных объемах потребления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 15 июля 2021 года | главные распорядители бюджетных средств  |
| 1.5. | Прогноз доходов по администрируемым налогам и сборам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 15 сентября 2021 года | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| 1.6. | Прогноз социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и на период до 2023 года, уточненный по состоянию на 01 июля 2021 года  | до 01 сентября 2021 года | отдел экономического и социального развития |
| 1.7. | Предварительные итоги социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год | до 15 октября 2021 года | отдел экономического и социального развития |
| 1.8. | Данные о составе и объемах расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на:  |  |  |
|  | предоставление муниципальным служащим Андроповского муниципального округа Ставропольского края дополнительных муниципальных гарантий, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 15 октября 2021 года | отдел правового и кадрового обеспечения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
|  | реализацию решения Совета Андроповского муниципального округа «О знаке Андроповского муниципального округа Ставропольского края «За вклад в развитие округа» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  | до 15 октября 2021 года | Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 1.9. | Проекты штатных расписаний органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края  | до 15 октября 2021 года | Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края, администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| 1.10. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации имущественных объектов муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год | до 15 октября 2021 года | отдел имущественных и земельных отношений  |
| 1.11. | Проекты ведомственных планов проведения ремонтных и строительных работ, противопожарных мероприятий с приложением информации о направлении и результатах рассмотрения заявок в органах исполнительной власти Ставропольского края на выделение субсидий из бюджета Ставропольского края в 2022-2024 годах | до 1 октября 2021 года | главные распорядители бюджетных средств |
| 2. | Проведение сверки с министерством финансов Ставропольского края исходных данных для проведения расчетов по распределению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов: |  |  |
| 2.1. | Направление на рассмотрение главным распорядителям бюджетных средств для согласования исходных данных министерства финансов Ставропольского края (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов) | до 12 июня 2021 года | финансовое управление |
| 2.2. | Формирование в электронном виде в АС «Бюджет» согласованных органами местного самоуправления муниципального округа актов сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению межбюджетных трансфертов (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов) и направление их на подписание в министерство финансов Ставропольского края | до 16 июня 2021 года | финансовое управление |
| 2.3. | Предоставление предложений краевой межведомственной бюджетной комиссии разногласий по исходным данным в министерстве финансов Ставропольского края (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов) (в случае их наличия) | до 16 июня 2021 года  | финансовое управление,главные распорядители бюджетных средств |
| 2.4. | Согласование показателей министерства финансов Ставропольского края, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и направление согласованных показателей в министерство финансов Ставропольского края | до 13 августа 2021 года | финансовое управление |
| 2.5. | Предоставление предложений краевой межведомственной бюджетной комиссии разногласий по исходным данным, применяемым для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (в случае их наличия) | до 13 августа 2021 года | финансовое управление |
| 3. | Формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края реестра расходных обязательств Андроповского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 18 мая 2021 года | финансовое управление  |
| 4. | Разработка методических рекомендаций по вопросам планирования бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | сентябрь 2021 года | финансовое управление |
| 5. | Направление ответственным исполнителям муниципальных программ, главным распорядителям бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | октябрь 2021 года | финансовое управление |
| 6. | Формирование и представление в финансовое управление обоснований бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств и предложений по оптимизации бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с графиком, устанавливаемым финансовым управлением | октябрь 2021 года | главные распорядители бюджетных средств |
| 7. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований, представленных главными распорядителями бюджетных средств, согласование объемов бюджетных ассигнований, включаемых в проект бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, и внесение несогласованных вопросов по проекту бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на рассмотрение межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – комиссия) для принятия соответствующего решения | до 1 ноября 2021 года | финансовое управление |
| 8. | Рассмотрение на заседании комиссии предложений:по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств;по оптимизации бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов | до 03 ноября 2021 года | комиссия |
| 9. | Представление в финансовое управление проектов паспортов муниципальных программ, соответствующих параметрам проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | до 10 ноября 2021 года | ответственные исполнители муниципальных программ |
| 10. | Разработка и представление в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края для последующего внесения в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края: |  |  |
|  | проекта распоряжения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | до 01 сентября 2021 года | финансовое управление |
|  | проекта распоряжения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении основных направлений долговой политики Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | до 01 сентября 2021 года | финансовое управление |
|  | проекта распоряжения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О предельных объемах потребления энергетических ресурсов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | до 01 сентября 2021 года | финансовое управление |
|  | проекта постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края: «О прогнозе социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2025 года» | до 10 ноября 2021 года | отдел социально- экономического развития |
|  | проекта постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О проекте решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  | до 10 ноября 2021 года | финансовое управление |
|  | проекта постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об одобрении проекта изменений бюджетного прогноза Андроповского муниципального округа Ставропольского края на период до 2027 года» и направление его на общественное обсуждение проекта | октябрь 2021 года | финансовое управление |
|  | Внесение в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края проекта решения Совета Андроповского муниципального округа «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов» с приложением соответствующего пакета документов и материалов, предусмотренных бюджетным законодательством | до 15 ноября 2021 года | финансовое управление,отдел по организационным и общим вопросам администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края  |
|  | Представление проектов изменений, вносимых в муниципальные программы, в отдел социально- экономического развития | до 10 декабря 2021 года | ответственные исполнители муниципальных программ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_