ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023 - 2025 годы, утвержденного распоряжением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 31 мая 2023года № 122-р за  2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Результат выполнения мероприятий с указанием экономического эффекта (при наличии) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оценки налоговых расходов муниципального округа, в соответствии с Порядком оценки налоговых расходов Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 29 апреля 2021 г. № 293 | ежегодно, до 01 августа округа | оценка эффективности налоговых расходов муниципального округа | да/нет | да | нет | решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 06 апреля 2023г. №34/354-1 освобождены от уплаты земельного налога участники СВО за налоговый период 2022 года. По состоянию на 01 августа 2023 года оценка налоговых расходов не производилась, в связи с отсутствием плательщиков, воспользовавшихся льготами и наличием сумм выпадающих доходов по сведениям Федеральной налоговой службы Российской Федерации за 2022 год. |
| 1.2. | Анализа действующих договоров аренды муниципального имущества на предмет ежегодного изменения размера арендной платы с учетом уровня инфляции | 1 квартал ежегодно | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 9,5 | 9,5 | проведен анализ действующих договоров аренды муниципального имущества и, в соответствии с постановлением администрации муниципального округа от 09 февраля 2021 года № 41 «Об установлении размера арендной платы за пользованием имущественными объектами собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края» договора проиндексированы на уровень инфляции – 5,5 процентов. Объем дополнительных поступлений по 8 ми договорам в связи с проведенной индексацией составил 9,5 тыс. рублей, (100 процентов к запланированному показателю). |
| 1.3. | Анализа эффективности использования имущества, находящегося в собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в том числе имущества, находящегося на праве оперативного управления и хозяйственного ведения у муниципальных учреждений Андроповского муниципального округа для включения в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества или сдачу в аренду | 2023-2025 годы | количество объектов, включенных в прогнозный План (Программу) приватизации | единиц | 5 | 6 | по результатам анализа эффективности использования муниципального имущества, подготовлен проект нормативного правого акта о внесении изменений в План (Программу) приватизации муниципального имущества. Уточненный проект Плана (Программы) приватизации муниципального имущества включает в себя 6 объектов, в том числе: 2 объекта -единым комплексом (включает в себя 4 объекта недвижимости) и 4 самостоятельных объекта недвижимости. Проведена независимая оценка рыночной стоимости данных объектов. подготовлена необходимая документация для проведения электронного аукциона. |
| 1.4. | Мероприятий по повышению собираемости неналоговых доходов от использования муниципального имущества и эффективности их администрирования: | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | проведение мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, которые в соответствии законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края подлежат отнесению к собственности муниципального округа, а также на земельные участки, собственность на которые не разграничена, в целях вовлечения данных объектов недвижимого имущества в хозяйственный оборот (принятие мер по их продаже или предоставлению их в аренду) | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 660,0 | 781,7 | за отчетный год: право собственности за муниципальным округом зарегистрировано на 86 объектов недвижимости (43 автодороги, 6 памятников, 3 административных здания, 34 земельных участков); вовлечено в хозяйственный оборот 86 земельных участков, из них: 41 земельный участок общей площадью 309,36 га предоставлены в аренду на сумму 423,61 тыс. рублей годовой арендной платы, поступившей в полном объеме в форме задатка в бюджет муниципального округа; 45 земельных участков предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование и поступившего земельного налога в бюджет муниципального округа в сумме 357,46 тыс. рублей |
| 1.4.2. | осуществление выездных и документарных проверок использования муниципального недвижимого имущества | 2023-2025 годы | количество проверок | единиц | 12 | 12 | за отчетный год проведено 12 документальных проверок использования муниципального имущества (МБОУ СОШ № 2,7,6, МБОУ ООШ № 6,15,МКДОУ д/с №4 «Вишенка», № 13 «Колокольчик», МБУК «Куршавское СКО», МБУК «Казинский СДК», МБУК «Водораздельный СДК», МАУ ДО «КДШИ», МБУ «ЦМП»). Нарушений при использовании имущества не выявлено, рекомендовано обновить перечни особо ценного имущества. |
| 1.4.3. | взыскание задолженности по арендной плате за пользование имуществом, включая земельные участки, находящиеся в собственности муниципального округа, и рассмотрение возможности ее погашения в досудебном порядке | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 982,3 | 367,9 | в течение отчетного года по итогам инвентаризации погашено выявленной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в сумме 367,9 тыс. рублей, в т.ч просроченной дебиторской задолженности в досудебном порядке- в сумме 105,2 тыс. рублей. Кроме того, 2 судебных решения на принудительное взыскание просроченной дебиторской задолженности в сумме 535,2 тыс. рублей переданы на исполнение в ФССП |
| 1.4.4. | осуществление претензионно-исковой работы в части задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества | 2023-2025 годы | снижение уровня задолженности | да/нет | да | да | за год подготовлено и направлено в адрес арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за использование муниципального имущества 67 претензий на сумму 643,95 тыс. рублей |
| 2. | Приватизация муниципального имущества в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 1 000,0 | 0,0 | проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, включенных в План (Программу) приватизации. В связи с уточнением Плана (Программы) приватизации муниципального имущества, Электронный аукцион в отчетном году не состоялся ввиду неполного пакета подготовленных документов, необходимых для проведения электронного аукциона. |
| 3. | Актуализация сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, находящихся на территории муниципального округа, с целью исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 108,0 | 82,81 | за отчетный год выявлено 200 объектов недвижимости, имеющие недостаточные характеристики и требующие уточнения сведений, из них: по 198 объектам уточнены сведения по адресу местонахождения объектов, двум физическим лицам оказана помощь по оформлению документов в рамках гаражной амнистии. |
| 4. | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в рамках реализации возложенных на органы местного самоуправления полномочий Федеральным законом от 30 декабря 2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 2023-2024 годы | количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | единиц | 4 395 | 5562 | за отчетный год фактически выполнено работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в количестве 5562 при плановом показателе 2023 года 4395 объектов, что составляет 126 процентов утвержденного планового показателя, из них: а) зарегистрировано объектов -452; б) снято с учета осмотра -795 объектов; в) выявление дублирующих объектов МКД - 4235 объектов; г) объекты, по которым невозможно установить, идентифицировать собственников-80 объектов. |
| 5. | Осуществление мероприятий по постановке на учет недвижимого имущества в качестве бесхозных вещей, регистрация прав муниципальной собственности на указанное имущество | 2023-2025 годы | постановка на учет объектов недвижимого имущества | да/нет | да | да | в рамках данного направления проводилась работа по постановке объектов водоснабжения, водоотведения, газораспределения, газоснабжения на учет, как бесхозяйных объектов для их дальнейшей регистрации в установленном законом порядке. В целом за год право муниципальной собственности через суд зарегистрировано на 18 объектов инфраструктуры на территории Курсавского территориального отдела (15 бесхозяйных объекта водоснабжения, 1 водоотведения ,2 - газоснабжения ШРП). |
| 6. | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля: |  |  |  |  |  | план проверок на 2023 год не утверждался в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», за исключением проверок, согласованных с прокуратурой. |
| 6.1 | Проведение контрольных мероприятий | 2023-2025 годы | количество мероприятий | единиц | 0 | 54 | за 2023 год произведено 54 выездных обследований (26 земельных участков сельскохозяйственного назначения и 27 земельных участков земли населенных пунктов, 1-земли лесного фонда). По итогам проведенных обследований: выдано 2 предписания, направлено на рассмотрение в органы государственного земельного надзора -21 материал, направлено предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, вынесенных органами государственного земельного надзора -19. В ходе мероприятий муниципального земельного контроля, без взаимодействия выявлены следующие нарушения: по ст.7.1 КоАП РФ –5; 8.6. -1, 8.7-1, ст. 8.8. -8; ст. 8.42 - -2; ст. 8.13 – 1; ст. 10.6 – 1. |
| 6.2 | Проведение профилактических мероприятий | 2023-2025 годы | количество мероприятий | единиц | 0 | 25 | в течение отчетного года совместно с инспектором Россельхознадзора, курирующим Андроповский муниципальный округ проведено 25 профилактических визитов. |
| 6.3 | Выявление земельных участков, используемых без оформления правоустанавливающих документов. Принятие мер муниципального контроля. | 2023-2025 годы | количество земельных участков вовлеченных в оборот | единиц | 0 | 5 | в ходе выездных обследований, выявлены 5 нарушений земельного законодательства по использованию земельных участков без оформления правоустанавливающих документов, составлены акты выездных обследований, материалы направлены по подведомственности в контролирующие органы. |
| 6.4 | Выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению и земельных участков, имеющих признаки использования в предпринимательской деятельности | 2023-2025 годы | количество выданных предостережений | единиц | 0 | 8 | выявлено 8 нарушений земельного законодательства в части нецелевого использования земельных участков, составлены акты выездных обследований, материалы направлены по подведомственности в контролирующие органы. |
| 7. | Организация и проведение мероприятий по легализации «теневой» заработной платы | 2023-2025 годы | дополнительные поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 705,0 | 705,0 | за отчетный год: проведено 6 заседаний рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав в организациях, расположенных на территории муниципального округа ; обследовано 114 объектов, из которых в 27 выявлены признаки неформальной занятости в отношении работника – не заключены трудовые договора; заключено дополнительно 215 трудовых договоров. В бюджеты всех уровней по итогам проведения мероприятий дополнительно поступило налога на доходы физических лиц в сумме 705 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального округа- 345,5 тыс. рублей; |
| 8. | Организация работы межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального округа с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по платежам в бюджет муниципального округа | 2023-2025 годы | дополнительные поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 1 242,4 | 3033,88 | деятельность межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального округа (далее-рабочая группа) в 2023 году осуществлялась во взаимодействии с ИФНС №14 и совместно с отраслевыми органами и территориальными отделами администрации муниципального округа. В течение отчетного года рабочей группой в рамках совместной работы с ИФНС№ 14 проводилась работа по вопросам погашения задолженности налогоплательщиков, имеющих просроченную задолженность и. проживающих на территориях населенных пунктов муниципального округа с вручением квитанций на оплату задолженности. За отчетный год проведено 6 заседаний рабочей группы, на которых рассмотрены вопросы погашения задолженности 6-х налогоплательщиков - юридических лиц и 212-ти налогоплательщиков - физических лиц. В бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей в сумме 4285,86 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального округа поступило налоговых и неналоговых доходов от погашения задолженности в сумме 3033,88 тыс. рублей. Кроме того, урегулировано задолженности с налоговым органом 5 физическими лицами в сумме 1130,26 тыс. рублей. |
| 9. | Осуществление контроля за установкой и использованием средств наружной рекламы на территории муниципального округа | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 105,0 | 79,1 | в течение отчетного года проводился мониторинг соблюдения законности установки и эксплуатации рекламных конструкций. По итогам инвентаризации дебиторской задолженности выявлена дебиторская задолженность рекламораспространителей по оплате договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В целом за год погашено выявленной дебиторской задолженности рекламораспространителями в сумме 83,9 тыс. рублей, из которых 79,1 тыс. рублей поступила в бюджет муниципального округа в отчетном году. |
| 10. | Проведение мероприятий, направленных на сокращение объемов дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального округа | 2023-2025 годы | разработка и принятие нормативных актов администраторами доходов бюджета муниципального округа по урегулированию дебиторской задолженности | да/нет | да | да | в целях улучшение качества администрирования доходов бюджета муниципального округа, повышения эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью и принятию своевременных мер по ее взысканию в муниципальном округе разработаны следующие нормативные акты: 1) решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 сентября 2023 г. № 38/388-1 внесены изменения и дополнения в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 30 сентября 2021 года № 13/187-1 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам и порядка их списания» с целью расширения перечня дополнительных оснований признания недоимки по имущественным налогам - налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, а также задолженности по пеням и штрафам по данным налогам, признанным безнадежными к взысканию; 2) постановлением администрации муниципального округа от 05 июня 2023 г. №361 внесены изменения и дополнения в Порядок осуществления органами местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края и (или) находящимися в их ведении муниципальными казенными учреждениями Андроповского муниципального округа Ставропольского края бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 г. № 1080 в части необходимости утверждения Регламента реализации полномочий администратора доходов по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, разработанный в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством Финансов Российской Федерации; 2) Порядок осуществления претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержден постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 13 июля 2023 г. № 432 (далее- Порядок). Всеми главными администраторами доходов муниципального округа утверждены: - порядки принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа, в отношении которых главные администраторы доходов бюджета муниципального округа осуществляют бюджетные полномочия; - регламенты реализации главными администраторами доходов бюджета муниципального округа полномочий администратора доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним. Комиссии по поступлению и выбытию активов, созданные на постоянной основе администраторами доходов бюджета, наделены полномочиями на признание просроченной дебиторской задолженности, которая не соответствует критериям признания актива, сомнительной. В соответствии с Порядком главными администраторами (администраторами) доходов бюджета проведена инвентаризация дебиторской задолженности. В ходе инвентаризации выявлена просроченная дебиторская задолженность у двух главных администраторов доходов бюджета муниципального округа, в т.ч. Отдела имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа в сумме 806,1 тыс. рублей по арендной плате за пользование земельных участков и плате за рпазмещение и эксплуатацию рекламных конструкций; Курсавского территориального отдела - в сумме 1 222,2 тыс. рублей за нарушение условий муниципального контракта за выполнение работ по благоустройству населенного пункта. В части мер, принятых главными администраторами доходов, по сокращению выявленной дебиторской задолженности проводилась следующая работа: в рамках претензионно-исковой работы в адрес должников направлено 68 претензий о необходимости погашения имеющейся задолженности, по результатам которой взыскано дебиторской задолженности в досудебном порядке в сумме 451,8 тыс. рублей, в том числе просроченной – в сумме 105,2 тыс. рублей; на заседании межведомственной рабочей группы по мобилизации доходов в бюджет муниципального округа рассмотрена просроченная дебиторская задолженность по арендной плате за земельные участки 11 арендаторов на сумму 110,8 тыс. рублей. По результатам рассмотрения задолжникам направлены требования и проекты соглашений о расторжении договоров аренды и в случае не погашения имеющейся задолженности до 1 февраля 2024 года в судебные органы будут направлены соответствующие исковые заявления; просроченная дебиторская задолженность в сумме 23,2 тыс. рублей, признанная комиссией безнадежной к взысканию, в установленном порядке списана в бухгалтерском учете на забалансовый счет; подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского края о взыскании неустойки (штрафы, пени) с ООО «СЕВКАВДОРСТРОЙ –КОМПАНИ» в сумме 1222,2 тыс. рублей. С учетом проведенной работы по сокращению объема дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2024 года, объем просроченной дебиторской задолженности составил 1 899,8 тыс. рублей, из них: на сумму 535,2 тыс. рублей имеются решения судебных органов о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки, которые находятся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов по Ставропольскому краю; на сумму 1 222,2 тыс. рублей – подготовлено исковое заявление для подачи в Арбитражный суд Ставропольского края в январе 2024 года; на сумму 142,4 тыс. рублей достигнуты соглашения о погашении задолженности в первом квартале 2024 года. |
|  | Итого по разделу I |  |  | тыс. рублей | 4 812,2 | 5059,81 | (исполнение планового показателя составляет – 105,2 процента) |
| 11. | Обеспечение: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на соответствующий финансовый год, устанавливаемых Правительством Ставропольского края | 2023 - 2025 годы | не превышение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | да/нет | да | да | в течение отчетного года расходы на содержание органов местного самоуправления осуществляются в пределах установленного Правительством Ставропольского края норматива. За отчетный год фактически норматив расходов на содержание органов местного самоуправления составил 21,47 процента при доведенном плановом нормативе 22,82. |
| 11.2 | Соблюдения принципа приоритизации расходов при исполнении расходной части бюджета муниципального округа, выполнения в полном объеме социально-значимых расходных обязательств | 2023-2025 годы | отказ от принятия новых расходных обязательств и (или) увеличения действующих расходных обязательств, необеспеченных собственными доходами | да/нет | да | да | финансирование расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками в отчетном году не осуществлялось. |
| 11.3 | Недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам муниципальных учреждений | 2023-2025 годы | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да/нет | да | да | на постоянной основе проводится работа с получателями средств бюджета муниципального округа по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности. По данным бюджетного учета по состоянию на начало финансового года и на конец отчетного года просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 12. | Формирование резерва средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе связанных с возможным влиянием геополитических факторов | 2023-2025 годы | наличие в бюджете муниципального округа резерва финансовых средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов | тыс. рублей | 3 000,0 | 3059,28 | в бюджете муниципального округа создан резерв средств на финансирование непредвиденных расходов в объеме 3 059,28тыс. рублей. На основании муниципальных правовых актов администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края о выделении бюджетных средств направлены на обеспечение непредвиденных расходов в сумме 1 277 685,51 рублей. |
| 13. | Проведение регулярной инвентаризации расходных обязательств на предмет наличия не связанных с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления | 2023-2025 годы | отсутствие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения | да/нет | да | да | в течение отчетного года регулярно проводится инвентаризация расходных обязательств на предмет наличия, не связанных с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления По состоянию на 01.01.2024г. расходные обязательства, не связанные с решением вопросов местного значения в бюджете муниципального округа отсутствуют. |
| 14. | Проведение анализа сети муниципальных учреждений на предмет соответствия нормативной нагрузки на бюджетную сеть | 2023-2025 годы | подготовка сводной информации | да/нет | да | да | проведен анализ сети муниципальных учреждений образования на предмет соответствия нормативной нагрузки на бюджетную сеть, в ходе которого выявлено превышение нормативной численности работников дошкольных муниципальных организаций в количестве 9,43 штатных. единиц. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств разработаны мероприятия по оптимизации штатной численности с 1 января 2024 года путем оптимизации количества групп в 4-х дошкольных детских организациях (МБДОУ№№ 5,6,10,21). |
| 15. | Упорядочение имущественного комплекса муниципального округа: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Проведение анализа итогов инвентаризации имущества, находящегося в собственности муниципального округа, в том числе на праве оперативного управления с целью подготовки предложений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в муниципальную казну излишнего, неиспользуемого имущества, используемого не по назначению имущества | 3,4 квартал 2023 года | подготовка информации по итогам инвентаризации | да/нет | да | да | в целях нормативного урегулирования порядка проведения инвентаризации муниципального имущества подготовлен проект Положения о порядке проведения инвентаризации муниципального имущества Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее-Положение). В отчетном году по результатам инвентаризации проведены следующие мероприятия: изъято из оперативного управления в казну муниципального округа неиспользуемое имущество (МОУ СОШ №№ 3,7,8); изъято из хозяйственного ведения находящегося в стадии ликвидации МУП «Бытсервис», неиспользуемое здание и передано в казну округа; неиспользуемый автобус МБОУ СОШ №1 передан по договору безвозмездного пользования МКУ «АМЦСО». |
| 15.2. | Выявление объектов основных средств, находящихся на балансе муниципальных учреждений (организаций) муниципального округа, которые не соответствуют критериям актива, и списание указанных объектов основных средств | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 16,2 | 16,2 | в рамках данного мероприятия выявлены неиспользуемые 3 транспортные средства МБОУ СОШ №3,4 и МБОУ СОШ №15. В связи с их списанием снижены расходы на уплату транспортного налога в сумме 16,2 тыс. рублей. |
| 15.3. | Подготовка документов и передача имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность Ставропольского края по согласованию с органами государственной власти Ставропольского края, в целях сокращения расходов бюджета муниципального округа на их содержание | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 361,5 | 0 | в связи с длительной процедурой согласования с краевыми ведомствами возникла необходимость корректировки Перечня передаваемых объектов из муниципальной собственности, в государственную собственность Ставропольского края - добавлены 2 земельных участка под объектами водоснабжения в с. Казинка. После утверждения Перечня решением Совета Андроповского муниципального округа (проект решения внесен на заседание) работа будет продолжена. |
| 16. | Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходов муниципальных учреждений от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 231,00 | 257,1 | превышение плановых показателей за отчетный год по доходам от приносящей доход деятельности сложились в целом в сумме 257,1 тыс. рублей, в том числе за счет реализации путевок в лагерь «Юность» -в сумме 200 тыс. рублей, учреждений культуры от платной деятельности - в сумме 57,1 тыс. рублей. |
|  | Отдел культуры администрации |  |  |  | 31,00 | 57,10 |  |
|  | Отдел образования администрации |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 17. | Совершенствование организации муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Увеличение доли закупок конкурентными способами, в том числе: | 2023-2025 годы | экономия средств бюджета муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |
|  | с использованием электронной торговой системы для автоматизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, осуществляемых у единственного поставщика, предусмотренных пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; |  |  |  | 320,00 | 1 675,30 | экономия бюджетных средств, сложившаяся за отчетный год по 235 договорам, размещенным на OTS market муниципальными заказчиками округа |
|  | в форме электронных аукционов; |  |  |  | 5 150,0 | 69 331,08 | экономия бюджетных средств, сложившаяся за отчетный год по итогам проведенных 124 электронных аукционов. |
| 17.2. | Проведение анализа экономии бюджетных средств по расходам, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет средств бюджета муниципального округа на предмет ее направления на финансирование социально-значимых расходов бюджета муниципального округа | 2023-2025 годы | подготовка информации | да/нет | да | да | по итогам анализа экономии бюджетных средств, сложившейся в результате осуществления закупок работ на реализацию проектов, основанных на местных инициативах в сумме 2 395,2 тыс. рублей, а также по другим направлениям программных и непрограммных направлений деятельности главных распорядителей средств бюджета округа в сумме 1 151,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета направлено на финансирование дополнительных расходов по благоустройству населенных пунктов (по замене ламп, светильников уличного освещения; озеленению территории; устройству ограждений, асфальтированию площадок и других видов работ на общественных кладбищах; по ремонту памятников, воинских захоронений; по сбору и удалению твердых отходов и других видах работ по благоустройству). |
|  | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | 2023-2025 годы | подготовка информации | да/нет | да | да | в течение отчетного года муниципальными заказчиками проводилась претензионно – исковая работа по фактам нарушения условий муниципальных контрактов, по итогам которой в бюджет муниципального округа поступило штрафных санкций в сумме 3,3 тыс. рублей за нарушения в 2022 году, начислено и списано 1 577,5 тыс. рублей в соответствии с Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пени) (постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 г. №783). |
| 18. | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ с целью корректировки объемов бюджетного финансирования на их реализацию | 2023 - 2025 годы | проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, внесение предложений по сокращению финансирования неэффективных муниципальных программ | да/нет | да | да | в соответствии с действующим порядком проведена оценка эффективности реализации 13 муниципальных программ за 2022 год, по результатам которой 11 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 2 эффективными. Ежеквартально осуществлялсяся мониторинг реализации муниципальных программ. |
| 19. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, направленных на ресурсосбережение: |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными учреждениями: лимитов потребления энергоресурсов целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов | 2023 - 2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа на оплату коммунальных услуг | процент | не менне 1% | 0 | муниципальными учреждениями регулярно проводится анализ потребления энергоресурсов, окончательные итоги мониторинга будут подведены в январе 2024 года |
| 19.2. | Осуществление мероприятий по энергосбережению (установка современных приборов учета, замена ламп на энергосберегающие) | 2023 - 2025 годы | снижение натуральных объемов потребления топливно-энергетических ресурсов к предыдущему году | да/нет | да | да | за отчетный год в рамках данного направления: в образовательных организациях проведена замена электрической проводки в 2-х учреждениях, 2 отопительных котла, в учреждениях культуры произведена замена ламп на светодиодные (Воровсколееский СДК и АРСКЦ) в количестве 14 штук. |
| 20. | Обеспечение эффективного использования субсидий, предоставленных бюджету муниципального округа из бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования; достижение значений целевых показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями об их предоставлении | 2023 - 2025 годы | отсутствие штрафных санкций со стороны главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края за использование предоставленных субсидий по итогам отчетного года | единиц | 0 | 0 | в течение отчетного года средства в форме межбюджетных субсидий, выделенные муниципальному округу на условиях софинансирования использованы эффективно, значения целевых показателей результативности использования субсидий, установленные соглашением об их использовании- достигнуты. |
|  | Итого по разделу II |  |  | тыс. рублей | 6 078,7 | 71 279,68 | (исполнение планового показателя- 117,3 процента) |
| 21. | Обеспечение размера дефицита бюджета муниципального округа на уровне не более 10,0 процентов от суммы доходов бюджета муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений | 2023 - 2025 годы | отношение дефицита бюджета муниципального округа к сумме доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений в соответствующем финансовом году | процентов | не более 10 | 8,1 | сложившийся на конец отчетного года дефицит бюджета муниципального округа в сумме 20,59 млн. рублей (8,1 от суммы доходов бюджета муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений) обеспечен источниками финансирования в полном объеме - остатками средств на начало финансового года |
| 22. | Привлечение временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального округа в течение финансового года, без осуществления внешних заимствований | 2023 - 2025 годы | отсутствие внешних заимствований | да/нет | да | да | в течение отчетного года внешние заимствования не производились, муниципальный долг отсутствует. С целью покрытия временных кассовых разрывов, возникших в ходе исполнения бюджета муниципального округа, привлечено временно свободных средств на лицевых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений и счетов, находящихся во временном распоряжении получателей бюджетных средств, в целом, в сумме 472,9 млн. рублей. По состоянию на отчетную дату возвращено более 99,6 процентов привлеченных средств - в сумме 470,9 млн. рублей |
|  | Итого по разделу III |  |  | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего |  |  | тыс. рублей | 10 890,9 | 76 339,49 | (исполнение планового показателя выше в 7 раз ) |

Исполняющий обязанности руководителя

Финансового управления администрации

Андроповского муниципального округа Ставропольского края                                                                Н.В. Жаворонкова