ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023 - 2025 годы, утвержденного распоряжением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 31 мая 2023года № 122-р за  9 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Результат выполнения мероприятий с указанием экономического эффекта (при наличии) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на увеличение роста доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет муниципального округа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оценки налоговых расходов муниципального округа, в соответствии с Порядком оценки налоговых расходов Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 29 апреля 2021 г. № 293 | ежегодно, до 01 августа округа | оценка эффективности налоговых расходов муниципального округа | да/нет | да | да | в соответствии с Порядком оценки налоговых расходов Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 29 апреля 2021 г. № 293, проведена оценка налоговых расходов по итогам 2023 года. Отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год направлен в министерство финансов Ставропольского края 31.07.2024 года. По данным отчета социальная эффективность налоговых расходов положительная и льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога участников СВО и членов их семей будут сохранены. |
| 1.2. | Анализа действующих договоров аренды муниципального имущества на предмет ежегодного изменения размера арендной платы с учетом уровня инфляции | 1 квартал ежегодно | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 9,5 | 7,12 | проведен анализ действующих договоров аренды муниципального имущества и, в соответствии с постановлением администрации муниципального округа от 09 февраля 2021 года № 41 «Об установлении размера арендной платы за пользованием имущественными объектами собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края» размер арендной платы, установленный договорами, проиндексирован с учетом уровня инфляции. Объем дополнительных поступлений неналоговых доходов за 9 месяцев текущего года по 5-ти договорам составил 7,12 тыс. рублей. |
| 1.3. | Анализа эффективности использования имущества, находящегося в собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в том числе имущества, находящегося на праве оперативного управления и хозяйственного ведения у муниципальных учреждений Андроповского муниципального округа для включения в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества или сдачу в аренду | 2023-2025 годы | количество объектов, включенных в прогнозный План (Программу) приватизации | единиц | 3 | 7 | Уточненный Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2024 год, утвержденный решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 12 февраля 2024 года № 43/449-1, включает в себя 7 объектов, в том числе 2 объекта - единые комплексы, состоящие из 8-ми объектов, и 5 объектов - самостоятельные объекты недвижимости. |
| 1.4. | Мероприятий по повышению собираемости неналоговых доходов от использования муниципального имущества и эффективности их администрирования: | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | проведение мероприятий по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, которые в соответствии законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края подлежат отнесению к собственности муниципального округа, а также на земельные участки, собственность на которые не разграничена, в целях вовлечения данных объектов недвижимого имущества в хозяйственный оборот (принятие мер по их продаже или предоставлению их в аренду) | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 668,0 | 799,1 | за отчетный период в хозяйственный оборот вовлечно 104 имущественных объекта, в том числе 103 земельных участка и 1 нежилое здание, полощадью 116,6 кв.м предоставленное в аренду с годовой арендной платой в сумме -128,5 тыс. рублей: Из общего количества вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков: передано в постоянное бессрочное пользование 22 земельных участка, общей площадью 116,5 га, с суммой земельного налога - 46,6 тыс. рублей в год; заключен 81 договор аренды земельных участков, общей площадью 514,31 га на сумму 786,5 тыс рублей; 1- нежилое здание, площадью 116,6 м2, годовая сумма арендной платы соствавляет 128,5 тыс. рублей предоставлено в аренду на торгах (в бюджет округа поступило 10% от первоначальной цены - 12,6 тыс. рублей); |
| 1.4.2. | осуществление выездных и документарных проверок использования муниципального недвижимого имущества | 2023-2025 годы | количество проверок | единиц | 12 | 8 | за 9 месяцев текущего года Отделом имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа проведено 8 документальных проверок использования муниципального имущества (МБУК «АСКЦ», МБУК «Воровсколесский СДК», МБУК «Новоянкульское СКО», Водораздельный и Казинский ТО администрации муниципального округа, МБОУ СОШ №4,5, МБДОУ «Светлячок»). По результатам проверок рекомендовано устранить выявленные нарушения при регистрации муниципального имущества в Росреестре и обновить перечни особо ценного имущества бюджетных учреждений для подготовки нормативных правовых актов и внесения изменений в реестр муниципального имущества Андроповского муниципалольног округа Ставропольского края; |
| 1.4.3. | взыскание задолженности по арендной плате за пользование имуществом, включая земельные участки, находящиеся в собственности муниципального округа, и рассмотрение возможности ее погашения в досудебном порядке | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 500,0 | 1 186,31 | дополнительно поступило неналоговых доходов за счет погашения выявленной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в сумме 1 186,31 тыс. рублей, в том числе просроченной дебиторской задолженности - в сумме 1 010,5 тыс. рублей. В рамках претензионной работы арендаторам - должникам направдлено 361 претензия. Дополнительные поступления просроченной дебиторской задолженности в досудебном порядке - 609,8 тыс. рублей, добровольно погашено по решению суда - в сумме 400,7 тыс. рублей (Акопов В.А.). |
| 2. | Приватизация муниципального имущества в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 1 000,0 | 1 580,15 | в отчетном периоде реализован частично план приватизации муниципального имущества. В бюджет муниципального округа за 9 месяцев текущего года поступило доходов от продажи имущества в сумме 1 580,15 тыс. рублей, из них внесенный задаток от несостоявшегося аукциона – в сумме 143,65 тыс. рублей, от реализации имущества – в сумме 1 436,5 тыс. рублей. |
| 3. | Актуализация сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, находящихся на территории муниципального округа, с целью исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 110,0 | 40,84 | за отчетный период выявлено 186 объектов недвижимости, имеющих недостаточные характеристики и требующие уточнения сведений, из них: по 181 объектам уточнены сведения по адресу местонахождения объектов, по 5 объектам оказана помощь физическим лицам по оформлению документов в рамках гаражной амнистии, по которым в бюджет муниципального округа поступили платежи в форме арендной платы в сумме 40,84 тыс. рублей. |
| 4. | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в рамках реализации возложенных на органы местного самоуправления полномочий Федеральным законом от 30 декабря 2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2023-2024 годы | количество выявленных правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | единиц | 4 927 | 6 866 | за 9 месяцев текущего года фактически выполнено работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в количестве 6 866 при плановом значении, установленном муниципальному округу на 9 месяца текущего года Планом-графиком – 8 010 объектов, что составляет 85,7 процентов утвержденного планового задания. Результативность по итогам 9 месяцев составила 97 процентов. В целом за отчетный период текущего года: а) зарегистрировано – 1 140 объектов, в том числе - 6 объектов зарегистрированы по постановлению администрации муниципального округа, б) снято с учета по актам обследования - 142 объекта; в) выявлено дублирующих объектов (МКД, ЗУ под МКД) – 5 348 объектов; г) выявлено объектов, не подпадающих под действие Закона 518-ФЗ - 232 объекта; д) выявлено и поставлено на учет 4 безхозяйных объекта. |
| 5. | Осуществление мероприятий по постановке на учет недвижимого имущества в качестве бесхозяйных вещей, регистрация прав муниципальной собственности на указанное имущество | 2023-2025 годы | постановка на учет объектов недвижимого имущества | да/нет | да | да | в рамках данного направления проводилась работа по постановке объектов водоснабжения, водоотведения, газораспределения, газоснабжения на учет, как бесхозяйных объектов для их дальнейшей регистрации в установленном законом порядке. В Андроповский районный суд направлено 18 исковых заявлений по признанию права собственности на безхозяйные объекты недвижимости за Андроповским муниципальным округом (3 жилых помещения. 2 исторических сооружения, 13 объектов коммунального хозяйства). |
| 6. | Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля: |  |  |  |  |  | план проверок на 2024 год не утверждался в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», за исключением проверок, согласованных с прокуратурой. |
| 6.1 | Проведение контрольных мероприятий | 2023-2025 годы | количество мероприятий | единиц | 12 | 70 | за 9 месяцев текущего года по данному направлению проведено 70 мероприятий, 35 выездных обследований без взаимодействия (земельные участки сельскохозяйственного назначения, консультирование - 19, информирование - 1, профвизиты - 15. Вынесено 1 предостережение по земельным участкам сельскохозяйственного назначения. |
| 6.2 | Проведение профилактических мероприятий | 2023-2025 годы | количество мероприятий | единиц | 12 | 15 | в течение 3 квартала текущего года профилактические визиты не проводились. |
| 6.3 | Выявление земельных участков, используемых без оформления правоустанавливающих документов. Принятие мер муниципального контроля. | 2023-2025 годы | количество земельных участков вовлеченных в оборот | единиц | 3 | 11 | в течение отчетного периода текущего года в ходе выездных обследований без взаимодействия выявлено 11 нарушений по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) в части использования земельных участков без правоустанавливающих документов. Составлены акты выездных обследований, материалы направлены по подведомственности в контролирующие органы. |
| 6.4 | Выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению и земельных участков, имеющих признаки использования в предпринимательской деятельности | 2023-2025 годы | количество выданных предостережений | единиц | 3 | 23 | выявлено 23 нарушений земельного законодательства по ст. 8.8. КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению зе-мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению), составлены акты выездных обследований, материалы направлены по подведомственности в контролирующие органы. |
| 7. | Организация и проведение мероприятий по легализации «теневой» заработной платы | 2023-2025 годы | дополнительные поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 710 | 470,0 | за отчетный период в рамках мероприятия: проведено 9 заседаний рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав в организациях и ИП, расположенных на территории муниципального округа; обследовано 110 объектов, из которых в 10 выявлены признаки неформальной занятости в отношении работника – не заключены трудовые договора; заключено дополнительно 150 трудовых договоров, что составляет 74,3 процента при доведенном муниципальному округу плановом показателе в количестве 202 трудовых договора. В бюджеты всех уровней по итогам проведения мероприятий дополнительно поступило налога на доходы физических лиц в сумме 470,0 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального округа – 230,3 тыс. рублей. |
| 8. | Организация работы межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального округа с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по платежам в бюджет муниципального округа | 2023-2025 годы | дополнительные поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 1 267,4 | 5 962,8 | деятельность межведомственной рабочей группы по вопросам мобилизации доходов бюджета муниципального округа (далее - рабочая группа) осуществляется во взаимодействии с ИФНС №14 совместно с отраслевыми (функциональными) органами и территориальными отделами администрации муниципального округа. В течение отчетного периода рабочей группой проводилась работа по вопросам погашения задолженности налогоплательщиков, имеющих просроченную задолженность и проживающих на территориях населенных пунктов муниципального округа. Проведено 3 заседания рабочей группы, на которых рассмотрены вопросы погашения задолженности 274 налогоплательщиков. По результатам проведенной работы за 9 месяцв текущего года: - погашена задолженность в добровольном порядке 197-ю налогоплательщиками в сумме 5 962,80 тыс. рублей; - урегулирована с налоговым органом задолженность по 7 налогоплательщикам в сумме 1 588,7 тыс. рублей; - сокращена задолженность за счет ее списания в связи с банкротством и ликвидацией предприятия - по двум налогоплательщикам в сумме 735 тыс. рублей. В целом, снижение задолженности за отчетный период текущего года по всем основаниям сложилось в сумме 8 286,00 тыс. рублей. |
| 9. | Осуществление контроля за установкой и использованием средств наружной рекламы на территории муниципального округа | 2023-2025 годы | дополнительные поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального округа | тыс. рублей | 105,0 | 39,6 | в текущем году проводился мониторинг соблюдения законности установки и эксплуатации рекламных конструкций. В течение отчетного периода текущего года разработана новая схема рамещения рекламных конструкций в связи с утверждением нового генерального плана Андроповского муниципальнгого округа. В связи с нарушениями по оплате договоров по установке наружной рекламы, направлены исковые заявления в судебные органы. В целом за отчетный период в бюджет муниципального округа дополнительно поступило платежей за размещение и установку рекламных конструкций в сумме 39,6 тыс. рублей, из них 21,8 тыс. рублей сумма задолженности за 2023 год. |
|  | Итого по разделу I |  |  | тыс. рублей | 4 369,9 | 10 085,92 | (фактический показатель по Программе превышает плановый показатель в 2,3 раза) |
| 10. | Обеспечение: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на соответствующий финансовый год, устанавливаемых Правительством Ставропольского края | 2023 - 2025 годы | не превышение установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | да/нет | да | да | в текущем году, расходы на содержание органов местного самоуправления осуществлялись в пределах установленного Правительством Ставропольского края Андроповскому муниципальному округу норматива - 22,48 процентов. За отчетный период текущего года фактический норматив расходов составил 20,63 процента. |
| 10.2 | Соблюдения принципа приоритизации расходов при исполнении расходной части бюджета муниципального округа, выполнения в полном объеме социально-значимых расходных обязательств | 2023-2025 годы | отказ от принятия новых расходных обязательств и (или) увеличения действующих расходных обязательств, необеспеченных собственными доходами | да/нет | да | да | финансирование расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками в отчетном периоде не осуществлялось. |
| 10.3 | Недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам муниципальных учреждений | 2023-2025 годы | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да/нет | да | да | на постоянной основе проводится работа с получателями средств бюджета муниципального округа по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности. По данным бюджетного учета по состоянию на начало финансового года и на конец отчетного периода просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 11. | Проведение мероприятий по оптимизации сети учреждений бюджетной сферы: | 2024-2025 г.г. | экономия бюджетных средств | тыс. рублей | 3 145,50 | 2 305,14 |  |
| 11.1. | Приведение штатной численности работников муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствие с объемом оказываемых муниципальных услуг | 2024г. | экономия бюджетных средств | тыс. рублей | 3 145,50 | 2 305,14 | в текущем году реализованы мероприятия по оптимизации штатной численности работников бюджетных учреждений путем приведения штатной численнлсти работников учреждений дошкольного образования в соответствие с обьемом оказываемых муниципальных услуг. В результате, сокращено 9,43 ставки, из них 6 воспитателей и 3,43 помощника воспитателей. Высвободившиеся средства в сумме 2 305,14 тыс. рублей направлены на материальное стимулирование работников дошкольных организаций. |
| 11.2. | Слияние МБУК «Алексеевский СДК» и МБУК «Красноярский СДК» | 2025г. | отдел культуры администрации муниципального округа | тыс. рублей | 0 | 0 | мероприятия запланировано к реализации в 2025 году |
| 12. | Формирование резерва средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе связанных с возможным влиянием геополитических факторов | 2023-2025 годы | наличие в бюджете муниципального округа резерва финансовых средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов | тыс. рублей | 3 000,0 | 4 548,0 | в бюджете муниципального округа на 2024 год создан резерв средств на финансирование непредвиденных расходов в объеме 4 548 тыс. рублей. За отчетный период из суммы резерва на основании муниципальных правовых актов о выделении бюджетных средств направлено на обеспечение непредвиденных расходов 4 121,43 тыс. рублей. |
| 13. | Проведение регулярной инвентаризации расходных обязательств на предмет наличия не связанных с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления | 2023-2025 годы | отсутствие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения | да/нет | да | да | регулярно проводится инвентаризация расходных обязательств на предмет наличия, не связанных с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления. По состоянию на 01.10.2024 года расходные обязательства, не связанные с решением вопросов местного значения в бюджете муниципального округа отсутствуют. |
| 14. | Упорядочение имущественного комплекса муниципального округа: |  |  |  | 26,00 | - |  |
| 14.2. | Выявление объектов основных средств, находящихся на балансе муниципальных учреждений (организаций) муниципального округа, которые не соответствуют критериям актива, и списание указанных объектов основных средств | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 8,0 | 0,0 | в рамках данного направления поступило обращение Солуно-Дмитриевского территориального отдела о согласовании списания неиспользуемого транспортного средства. По данному обращению администрацией муниципального округа принято решение - автотранспортное средство выставить на торги. В связи с этим, проведена оценка рыночной стоимости имущества, готовится аукционная документация. |
| 14.3. | Подготовка документов и передача имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность Ставропольского края по согласованию с органами государственной власти Ставропольского края, в целях сокращения расходов бюджета муниципального округа на их содержание | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 18,0 | 0 | в течение текущего года продолжалась работа по согласованию с краевыми ведомствами вопросов, связанных с передачей подготовленных объектов из муниципальной собственности, в государственную собственность Ставропольского края в связи с дополнительными требованиями по форме и Перечню передаваемых объектов (выявлены дополнительно 2 объекта недвижимости- земельные участки под объектами водоснабжения и водоотведения Казинского территориального отдела и 2 объекта недвижимостьи для подготовки к передачи их в федеральную собственность (отделения почтовой связи в селах Янкуль и Новый Янкуль). |
| 15. | Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходов муниципальных учреждений от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений | 2023-2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа | тыс. рублей | 150,0 | 507,08 | по итогам 9 месяцев в доход бюджетных образовательных организаций поступили средства от реализации металлолома (МБОУ СОШ №2) в сумме 307,08 тыс. рублей. Кроме того, поступило дополнительных доходов от оказание платных услуг и прочих безвозмездных поступлений от реализация платных путевок в летний загородный оздроровительный лагерь «Юность» - в сумме 200,00 тыс. рублей. |
|  | Отдел культуры администрации |  |  |  | 50,0 | - |  |
|  | Отдел образования администрации |  |  |  | 100,00 | 507,08 |  |
| 16. | Совершенствование организации муниципальных закупок |  |  |  | 5 540,00 | 41709,08 |  |
| 16.1. | Увеличение доли закупок конкурентными способами, в том числе: | 2023-2025 годы | экономия средств бюджета муниципального округа | тыс. рублей |  |  |  |
|  | с использованием электронной торговой системы для автоматизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, осуществляемых у единственного поставщика, предусмотренных пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; |  |  |  | 340,0 | 2 626,55 | экономия бюджетных средств, сложившаяся за отчетный период по 376 контрактам |
|  | в форме электронных аукционов; |  |  |  | 5 200,0 | 39 082,53 | экономия бюджетных средств, сложившаяся за отчетный период по итогам проведенных 63 электронных аукционов. |
| 16.2. | Проведение анализа экономии бюджетных средств по расходам, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет средств бюджета муниципального округа на предмет ее направления на финансирование социально-значимых расходов бюджета муниципального округа | 2023-2025 годы | подготовка информации | да/нет | да | да | по итогам за 9 месяцев текущего года направлено на фи-нансирование социально-значимых расходов бюджета за счет экономии бюджетных средств по расходам, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг в сумме 4 081,03 тыс. рублей. |
| 16.3 | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | 2023-2025 годы | подготовка информации | да/нет | да | да | в течение отчетного периода муниципальными заказчиками проводилась претензионно – исковая работа по фактам нарушения условий муниципальных контрактов. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности за нарушение условий выполнения муниципальных контрактов выявлена просроченная дебиторская задолженность (пени и штрафы) в сумме 5 085,9 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения обязательств и ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом по ремонту автомобильной дороги по ул. Кирова и ул. Строителей с. Крымгиреевского (3 863,82 тыс. рублей) и благоустройство аллеи в с. Курсавка (1 222,17 тыс. рублей). По итогам претензионно исковой работы в соответствии с решением суда от 13.06.2024г. комиссией по поступлению и выбытию активов задолженность по штрафным санкциям в сумме 1 222,17 тыс. рублей признана сомнительной и списана на забалансовый счет. По просроченной дебиторской задолженности (штрафы и пени) за неисполнение муниципальных контрактов составил 3 863,8 тыс. рублей, проводятся судебные разбирательства. Очередное заседание Арбитражного суда назначено на 06 ноября 2024 года. |
| 17. | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ с целью корректировки объемов бюджетного финансирования на их реализацию | 2023 - 2025 годы | проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, внесение предложений по сокращению финансирования неэффективных муниципальных программ | да/нет | да | да | постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 15.05.2024г. № 318 утверждены результаты оценки муниципальных программ, реализуемых в муниципальном округе в 2023 году. Согласно данной оценке, из 13 реализуемых программ 9 оценены как «высокоэффективные», 4- «эффективные». По сравнению с предыдущим отчетным годом на одну позицию снижена эффективность двух программ «Формирование современной городской среды» и «Профилактика правонарушений и обесчение общественное порядка». |
| 18.. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений, направленных на ресурсосбережение: |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными учреждениями: лимитов потребления энергоресурсов целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов | 2023 - 2025 годы | сокращение расходов бюджета муниципального округа на оплату коммунальных услуг | процент | не менне 1% | 8,75 | в отчетном периоде оценка сокращения расходов бюджета муниципального округа на оплату коммунальных услуг произведена по итогам 2023 года. В результате оценки выявлено, что при плановом объеме бюджетных ассигнований, запланированных на 2023 год на оплату коммунальных услуг, в сумме 48 770,4 тыс. рублей, фактические затраты муниципальных учреждений и органов местного самоуправления составили 44 477,6 тыс.рублей. Расходы бюджета муниципального округа сократились на 8,75 процентов. |
| 18.2. | Осуществление мероприятий по энергосбережению (установка современных приборов учета, замена ламп на энергосберегающие) | 2023 - 2025 годы | снижение натуральных объемов потребления топливно-энергетических ресурсов к предыдущему году | да/нет | да | 627,4 | за отчетный период текущего года, в рамках данного направления в учреждениях культуры: проведена замена тепловых узлов в количестве 12 шт. (МБУК "АСКЦ"); установка нового отопительного котла МБУК Новоянкульский СКЦ. Экономический эффект от реализации мероприятия составил 627,4 тыс. рублей. |
| 19. | Обеспечение эффективного использования субсидий, предоставленных бюджету муниципального округа из бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования; достижение значений целевых показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями об их предоставлении | 2023 - 2025 годы | отсутствие штрафных санкций со стороны главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края за использование предоставленных субсидий по итогам отчетного года | единиц | 0 | 1 | по итогам оценок эффективного использования субсидий, предоставленных бюджету муниципального округа из бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования в 2023 году, проведенных отраслевыми министерствами и ведомствами края в первом квартале текущего года в отношении одного соглашения вынесено решение о недостижении целевого показателя результативности использования субсидии, предоставленной на реализацию инициативного проекта «Устройство и замена элементов детского игрового комплекса в парке с.Султан Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (фактический имущественный вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного проекта в натуральной форме при плановом значении 87,0 тыс.рублей выполнен в сумме 31,1 тыс. рублей). |
|  | Итого по разделу II |  |  | тыс. рублей | 8 861,50 | 45 148,7 | (фактический показатель по Программе превышает плановый показатель в 5,0 раз ) |
| 20. | Обеспечение размера дефицита бюджета муниципального округа на уровне не более 10,0 процентов от суммы доходов бюджета муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений | 2023 - 2025 годы | отношение дефицита бюджета муниципального округа к сумме доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений в соответствующем финансовом году | процентов | не более 10 | - | бюджет муниципального округа на 2024 год утвержден без дефицита (сбалансирован по доходам и расходам). По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года бюджет муниципального округа исполнен с дефицитом в сумме 43 953,07 тыс рублей, обеспеченный источниками в полном объеме |
| 21. | Привлечение временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального округа в течение финансового года, без осуществления внешних заимствований | 2023 - 2025 годы | отсутствие внешних заимствований | да/нет | да | да | в течение отчетного периода внешние заимствования не производились, муниципальный долг отсутствует. С целью покрытия временных кассовых разрывов, возникших в ходе исполнения бюджета муниципального округа, привлечено временно свободных средств на лицевых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений и счетов, находящихся во временном распоряжении получателей бюджетных средств, в целом, в сумме 451,5 млн. рублей. По состоянию на отчетную дату возвращено более 74,8 процентов привлеченных средств - в сумме 337,8 млн. рублей |
|  | Итого по разделу III |  |  | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего |  |  | тыс. рублей | 13 231,4 | 55 234,62 | (исполнение годового показателя по Программе составило 274,9 процентаз ) |

Исполняющий обязанности руководителя

Финансового управления администрации

Андроповского муниципального округа Ставропольского края                                                                Н.В. Жаворонкова